Convenio de colaboración entre AdQuiver Media, S.L. y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para la realización del Proyecto de Investigación “AdQore”: Smart Trading Desk

- Partes firmantes: De una parte, Excmo. Sr. Don Rafael Robaina Romero, Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con C.I.F Q3518001G y de otra parte, Sr. D. Daniel Jorge Nuñez Fernandez Vivancos, Administrador Único de AdQuiver Media S.L., con CIF B76248046
- Objeto: Regular las condiciones de ejecución del Proyecto de Investigación “ADQORE”: Smart Trading Desk, encargado por AdQuiver al Servicio de Big Data del SIANI de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
- Actividades: Plataforma de gestión de datos, BI y Smart Trader
- Plazo: 01/01/2018 - 30/08/2019, 21 meses
- Órgano encargado de ejecución: Servicio de Big Data del SIANI de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
- Cantidad: 100.000€ (modificado a 65.000€)
- Modificaciones: Durante la ejecución de dicho contrato hubo una modificación presupuestaria, disminuyendo en 35.000€ con respecto al presupuesto inicial, derivando en un coste total de 65.000€, debido a retrasos en la firma del convenio, lo que derivó en retrasos en la ejecución de las actuaciones a desarrollar por el Servicio de Big Data del SIANI de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.